## Responsabilites
CHARTE DES RESPONSABILITÉS
Mon projet
| Participants: titres | Institution | Bailleur de fonds | Chef de projet | Spécialiste(s) de contenus | Pédagogue(s) | Recherchiste(s) | Rédacteur(s) / réviseurs | Directeur technique | Ergonome | Réalisateur/scénariste | Graphiste/Infographiste | Technicien | Programmeur | Photographe | Vidéaste | Tuteur(s) | Collègues | Apprenants | Autre X
Participants: initiales
No | Description de la tâche
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | R | X | [17 empty] | Institution | 0 | 0
2 | Examiner l'offre de formation existante | C |  | A | C | I | R | [13 empty] | Recherchiste(s) | 0 | 0
3 | Déterminer l'objectif et le public-cible | R |  | A | C | I | [11 empty] | C |  |  | Institution | 0 | 0
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | C |  | R | C | A | [11 empty] | C | C |  | Chef de projet | 0 | 0
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | C |  | R | A | A | [11 empty] | C |  |  | Chef de projet | 0 | 0
6 | Établir les objectifs et pré-requis de la formation | X |  | I | R | A | [11 empty] | C |  |  | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités |  |  | I | R |  | A | [10 empty] | C | C |  | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
8 | Déterminer les catégories d'activités pédagogiques à prévoir |  |  | I | A | R | A | [11 empty] | C |  | Pédagogue(s) | 0 | 0
9 | Identifier les modes de livraison |  |  | C | A | R |  |  | C | [9 empty] | C |  | Pédagogue(s) | 0 | 0
10 | Identifier les technologies utilisables |  |  | A | C | A |  |  | R | [9 empty] | C |  | Directeur technique | 0 | 0
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage |  |  | A |  |  |  |  | R | [11 empty] | Directeur technique | 0 | 0
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire |  |  | R | C | C |  |  | C | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
13 | Établir les coûts | A |  | R | C | C |  |  | A | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype |  |  | X | A | A |  | R | A | [11 empty] | Rédacteur(s) / réviseurs | 0 | 0
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | A |  | R | [16 empty] | Chef de projet | 0 | 0
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | R | X |  | C | C |  |  | C | [11 empty] | Institution | 0 | 0
17 | Obtenir un accord sur l’analyse |  |  | R | C | C | C | C | C | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| CONCEPTION | [19 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | A |  | R | I | I |  |  | I | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
19 | Répartir les tâches |  |  | R | I | I | I | I | I | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
20 | Faire l’échéancier détaillé |  |  | R | C | C | C | C | C | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | C | C | R | I | I | [14 empty] | Chef de projet | 0 | 0
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) |  |  |  | X | C | R | [13 empty] | Recherchiste(s) | 0 | 0
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer |  |  |  | R | C | C | [13 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
24 | Déterminer les contenus à produire |  |  |  | R | A | [14 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) |  |  |  | R | A | [14 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu |  |  |  | A | R | [14 empty] | Pédagogue(s) | 0 | 0
27 | Établir les modes d'évaluation |  |  |  | A | R | [14 empty] | Pédagogue(s) | 0 | 0
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | C |  |  | A | R |  |  | C | [11 empty] | Pédagogue(s) | 0 | 0
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu |  |  |  | R |  |  |  |  | A | [10 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées |  |  | C | C | C |  |  | R | [11 empty] | Directeur technique | 0 | 0
31 | Choisir les solutions audiovisuelles |  |  | C | C | C |  |  |  | C | R | [9 empty] | 0 | Réalisateur/scénariste | 0
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique |  |  | C | C | C | [5 empty] | R |  |  | A | [5 empty] | 0 | Graphiste/Infographiste | 0
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé |  |  | R | A | A |  |  | A | A | A | A | [8 empty] | Chef de projet | 0 | 0
34 | Revoir et détailler l'échéancier |  |  | R | C | C |  |  | C | C | C | C | [8 empty] | Chef de projet | 0 | 0
35 | Revoir et ajuster le budget | C | C | R | C | C |  |  | C | C | C | C | [8 empty] | Chef de projet | 0 | 0
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | R | X | [17 empty] | Institution | 0 | 0
37 | Obtenir un accord sur la conception |  |  | R | C | C |  |  | C | C | C | C | [8 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| PRODUCTION | [19 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) |  |  |  | C | C |  |  |  |  | R | [9 empty] | 0 | Réalisateur/scénariste | 0
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) |  |  | A | [6 empty] | R | [9 empty] | 0 | Réalisateur/scénariste | 0
40 | Adapter ou créer les contenus |  |  |  | A |  |  | R | [6 empty] | A | A |  |  |  |  | Rédacteur(s) / réviseurs | 0 | 0
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | [5 empty] | R | A | [12 empty] | Recherchiste(s) | 0 | 0
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | [9 empty] | R | [9 empty] | 0 | Réalisateur/scénariste | 0
43 | Programmer les animations et autres | [12 empty] | R | [6 empty] | 0 | Programmeur | 0
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | [11 empty] | R | [7 empty] | 0 | Technicien | 0
45 | Contrôler la qualité après numérisation | [11 empty] | R | [7 empty] | 0 | Technicien | 0
46 | Découper et fenêtrer les contenus |  |  |  | C |  |  |  |  | R | [10 empty] | 0 | Ergonome | 0
47 | Intégrer les médias et programmes | [7 empty] | R |  | A |  | A | [7 empty] | Directeur technique | 0 | 0
48 | Produire le guide d'étude |  |  |  | C | C |  | R | [12 empty] | Rédacteur(s) / réviseurs | 0 | 0
49 | Réviser les contenus |  |  |  | R | A |  | A | [12 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
50 | Effectuer des tests de diffusion | [7 empty] | R |  |  |  |  | A | [6 empty] | Directeur technique | 0 | 0
51 | Évaluer la production | R | X | A | C | C |  |  | C | [8 empty] | C | C |  | Institution | 0 | 0
52 | Établir un plan de mise à jour |  |  | A | R | A | [14 empty] | Spécialiste(s) de contenus | 0 | 0
53 | Obtenir un accord sur le produit |  |  | R | C | C |  |  | C | C | C | [9 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| DIFFUSION | [19 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | R |  | C | C | C | [14 empty] | Institution | 0 | 0
55 | Établir un plan de communication | R |  | C | C | C | [14 empty] | Institution | 0 | 0
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | [7 empty] | C |  |  |  | R | [7 empty] | 0 | Technicien | 0
57 | Vérifier la qualité de la diffusion |  |  | C | C | C |  |  | C |  |  |  | R | [7 empty] | 0 | Technicien | 0
58 | Recruter les formateurs et tuteurs | R |  | A | C | C | [14 empty] | Institution | 0 | 0
59 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | A |  | R | A | A | [10 empty] | I |  |  |  | Chef de projet | 0 | 0
60 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | X |  | R | C | C |  |  | C | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
61 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | R | [18 empty] | Institution | 0 | 0
62 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | R | [14 empty] | A |  |  |  | Institution | 0 | 0
63 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | [15 empty] | R |  |  |  | 0 | Tuteur(s) | 0
64 | Faire les mises à jour périodiques |  |  | R | C | [11 empty] | C |  |  |  | Chef de projet | 0 | 0
65 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation |  |  | R | C | [11 empty] | C |  |  |  | Chef de projet | 0 | 0
66 | Assurer le soutien technique | [12 empty] | R | [6 empty] | 0 | Programmeur | 0
| ÉVALUATION | [19 empty] | 0 | 0 | 0
67 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | R |  | A | [14 empty] | C |  | Institution | 0 | 0
68 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | R |  | C | C | C | [12 empty] | C |  | Institution | 0 | 0
69 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu |  |  | R | A | A | [12 empty] | A |  | Chef de projet | 0 | 0
| GESTION CONTINUE | [19 empty] | 0 | 0 | 0
| Interagir avec l'institution |  |  | R | A | A |  |  | A | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Gérer l'équipe |  |  | R | [16 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Former les comités et convoquer les réunions | I |  | R | [16 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Documenter le projet et sa progression | I |  | R | A | A |  |  | A | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Suivre le budget | I |  | R | I | I |  |  | I | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Contrôler l’échéancier | I |  | R | I | I |  |  | I | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Négocier les changements au projet | C |  | R | C | C |  |  | C | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Régler les conflits | A |  | R | [16 empty] | Chef de projet | 0 | 0
| Faire les acquisitions, locations, contrats, etc. | A |  | R | I | I |  |  | I | [11 empty] | Chef de projet | 0 | 0
CONSIGNES Ne compléter ou modifier que les cases blanches 1- Remplacez "Mon projet" par le nom donné à votre projet 2- Modifiez au besoin les tâches à effectuer. Évitez dans la mesure du possible de supprimer ou d'ajouter des lignes, ce qui pourrait modifier les formules et le format d'impression. 3- Modifiez s'il y a lieu les titres des différentes fonctions 4- Assignez les responsabilités relatives aux différentes fonctions de votre projet. Pour ce faire, remplacez les codes déjà inscrits par les codes appropriés à votre cas, expliqués dans la légende ci-contre. Veillez à ce qu'il y ait un responsable par tâche.
LÉGENDE R = Réalise A = Assiste I = Doit être informé C = Doit être consulté X = Approuve ou décide

## Echeancier
DIAGRAMME DE GANTT
Mon projet
|  | Début: | 2010-01-01 10:31
|  | Fin: | 2011-06-10 10:31 |  |  |  | Semaines
| Tâche | Responsable | Début | Fin | No. De | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
No | Description de la tâche |  | Date | Date | Jours | Complété | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-08 10:31 | 2010-01-15 10:31 | 2010-01-22 10:31 | 2010-01-29 10:31 | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-19 10:31 | 2010-02-26 10:31 | 2010-03-05 10:31 | 2010-03-12 10:31 | 2010-03-19 10:31 | 2010-03-26 10:31 | 2010-04-02 10:31 | 2010-04-09 10:31 | 2010-04-16 10:31 | 2010-04-23 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-07 10:31 | 2010-05-14 10:31 | 2010-05-21 10:31 | 2010-05-28 10:31 | 2010-06-04 10:31 | 2010-06-11 10:31 | 2010-06-18 10:31 | 2010-06-25 10:31 | 2010-07-02 10:31 | 2010-07-09 10:31 | 2010-07-16 10:31 | 2010-07-23 10:31 | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-06 10:31 | 2010-08-13 10:31 | 2010-08-20 10:31 | 2010-08-27 10:31 | 2010-09-03 10:31 | 2010-09-10 10:31 | 2010-09-17 10:31 | 2010-09-24 10:31 | 2010-10-01 10:31 | 2010-10-08 10:31 | 2010-10-15 10:31 | 2010-10-22 10:31 | 2010-10-29 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 2010-11-12 10:31 | 2010-11-19 10:31 | 2010-11-26 10:31 | 2010-12-03 10:31 | 2010-12-10 10:31 | 2010-12-17 10:31 | 2010-12-24 10:31 | 2010-12-31 10:31 | 2011-01-07 10:31 | 2011-01-14 10:31 | 2011-01-21 10:31 | 2011-01-28 10:31 | 2011-02-04 10:31 | 2011-02-11 10:31 | 2011-02-18 10:31 | 2011-02-25 10:31 | 2011-03-04 10:31 | 2011-03-11 10:31 | 2011-03-18 10:31 | 2011-03-25 10:31 | 2011-04-01 10:31 | 2011-04-08 10:31 | 2011-04-15 10:31 | 2011-04-22 10:31 | 2011-04-29 10:31 | 2011-05-06 10:31 | 2011-05-13 10:31 | 2011-05-20 10:31 | 2011-05-27 10:31 | 2011-06-03 10:31 | 2011-06-10 10:31 | 2011-06-17 10:31 | 2011-06-24 10:31 | 2011-07-01 10:31 | 2011-07-08 10:31 | 2011-07-15 10:31 | 2011-07-22 10:31 | 2011-07-29 10:31 | 2011-08-05 10:31 | 2011-08-12 10:31 | 2011-08-19 10:31 | 2011-08-26 10:31 | 2011-09-02 10:31 | 2011-09-09 10:31 | 2011-09-16 10:31 | 2011-09-23 10:31 | 2011-09-30 10:31 | 2011-10-07 10:31 | 2011-10-14 10:31 | 2011-10-21 10:31 | 2011-10-28 10:31 | 2011-11-04 10:31 | 2011-11-11 10:31 | 2011-11-18 10:31 | 2011-11-25 10:31 | 2011-12-02 10:31 | 2011-12-09 10:31 | 2011-12-16 10:31 | 2011-12-23 10:31 | 2011-12-30 10:31
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | Institution | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
2 | Examiner l'offre de formation existante | Recherchiste(s) | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
3 | Déterminer l'objectif et le public-cible | Institution | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-20 10:31 | 19 | 0 | x | x | x
6 | Établir les objectifs et pré-requis de la formation | Spécialiste(s) de contenus | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités | Spécialiste(s) de contenus | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
8 | Déterminer les catégories d'activités pédagogiques à prévoir | Pédagogue(s) | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
9 | Identifier les modes de livraison | Pédagogue(s) | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
10 | Identifier les technologies utilisables | Directeur technique | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | Directeur technique | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire | Chef de projet | 2010-02-07 10:31 | 2010-02-10 10:31 | 3 | 0
13 | Établir les coûts | Chef de projet | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-15 10:31 | 3 | 0 | [6 empty] | x
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | Rédacteur(s) / réviseurs | 2010-02-15 10:31 | 2010-02-28 10:31 | 13 | 0 | [7 empty] | x | x
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | Chef de projet
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | Institution
17 | Obtenir un accord sur l’analyse | Chef de projet | 2010-03-14 10:31 | 2010-03-15 10:31 | 1 | 0
0 | CONCEPTION
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | Chef de projet | 2010-03-20 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 41 | 0 | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
19 | Répartir les tâches | Chef de projet | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-10 10:31 | 10 | 0 | [17 empty] | x | x
20 | Faire l’échéancier détaillé | Chef de projet | 2010-05-05 10:31 | 2010-05-10 10:31 | 5 | 0 | [18 empty] | x
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | Chef de projet | 2010-03-22 10:31 | 2010-03-30 10:31 | 8 | 0 | [12 empty] | x
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) | Recherchiste(s) | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | Spécialiste(s) de contenus | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
24 | Déterminer les contenus à produire | Spécialiste(s) de contenus | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | Spécialiste(s) de contenus | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu | Pédagogue(s) | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
27 | Établir les modes d'évaluation | Pédagogue(s) | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | Pédagogue(s) | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | Spécialiste(s) de contenus | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | Directeur technique | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
31 | Choisir les solutions audiovisuelles | Réalisateur/scénariste | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-15 10:31 | 15 | 0 | [17 empty] | x | x | x
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | Graphiste/Infographiste | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | Chef de projet | 2010-06-01 10:31 | 2010-06-15 10:31 | 14 | 0 | [22 empty] | x | x
34 | Revoir et détailler l'échéancier | Chef de projet | 2010-02-07 10:31 | 2010-02-10 10:31 | 3 | 0
35 | Revoir et ajuster le budget | Chef de projet | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-15 10:31 | 3 | 0 | [6 empty] | x
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | Institution | 2010-06-15 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 15 | 0 | [24 empty] | x | x
37 | Obtenir un accord sur la conception | Chef de projet | 2010-07-01 10:31 | 2010-07-05 10:31 | 4 | 0 | [26 empty] | x
0 | PRODUCTION
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | Réalisateur/scénariste | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | Réalisateur/scénariste | 2010-06-15 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 15 | 0 | [24 empty] | x | x
40 | Adapter ou créer les contenus | Rédacteur(s) / réviseurs | 2010-05-30 10:31 | 2010-07-30 10:31 | 61 | 0 | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | Recherchiste(s) | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | Réalisateur/scénariste | 2010-06-01 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 29 | 0 | [22 empty] | x | x | x | x
43 | Programmer les animations et autres | Programmeur | 2010-06-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 61 | 0 | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | Technicien | 2010-06-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 61 | 0 | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
45 | Contrôler la qualité après numérisation | Technicien | 2010-09-01 10:31 | 2010-09-15 10:31 | 14 | 0 | [35 empty] | x | x
46 | Découper et fenêtrer les contenus | Ergonome | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-15 10:31 | 15 | 0 | [39 empty] | x | x | x
47 | Intégrer les médias et programmes | Directeur technique | 2010-10-15 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 15 | 0 | [41 empty] | x | x | x
48 | Produire le guide d'étude | Rédacteur(s) / réviseurs | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
49 | Réviser les contenus | Spécialiste(s) de contenus | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
50 | Effectuer des tests de diffusion | Directeur technique | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-10 10:31 | 10 | 0 | [39 empty] | x | x
51 | Évaluer la production | Institution | 2010-10-11 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 19 | 0 | [41 empty] | x | x | x
52 | Établir un plan de mise à jour | Spécialiste(s) de contenus | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
53 | Obtenir un accord sur le produit | Chef de projet | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 4 | 0 | [44 empty] | x
0 | DIFFUSION
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | Institution | 2010-03-20 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 41 | 0 | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
55 | Établir un plan de communication | Institution | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | Technicien | 2010-11-05 10:31 | 2010-11-20 10:31 | 15 | 0 | [44 empty] | x | x | x
57 | Vérifier la qualité de la diffusion | Technicien | 2010-11-21 10:31 | 2010-11-30 10:31 | 9 | 0 | [47 empty] | x
58 | Recruter les formateurs et tuteurs | Institution | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
59 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | Chef de projet | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
60 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | Chef de projet | 2010-12-01 10:31 | 2010-12-05 10:31 | 4 | 0 | [48 empty] | x
61 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | Institution | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
62 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | Institution | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
63 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | Tuteur(s) | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
64 | Faire les mises à jour périodiques | Chef de projet | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
65 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | Chef de projet | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
66 | Assurer le soutien technique | Programmeur | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
0 | ÉVALUATION
67 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | Institution | 2011-05-01 10:31 | 2011-05-30 10:31 | 29 | 0 | [70 empty] | x | x | x | x
68 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | Institution | 2011-06-01 10:31 | 2011-06-10 10:31 | 9 | 0 | [74 empty] | x | x
69 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | Chef de projet | 2010-10-31 10:31 | 2010-10-31 10:31 | 1 | 0
0 | GESTION CONTINUE
0 | Interagir avec l'institution | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Gérer l'équipe | Chef de projet
0 | Former les comités et convoquer les réunions | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Documenter le projet et sa progression | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 30 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Suivre le budget | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Contrôler l’échéancier | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 15 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Négocier les changements au projet | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0 | Régler les conflits | Chef de projet
0 | Faire les acquisitions, locations, contrats, etc. | Chef de projet | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-01 10:31 | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
CONSIGNES Ne compléter ou modifier que les cases blanches 1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches et responsabilités de votre projet s'affichent. Veillez notamment à bien assigner un responsable (code "R") à chaque tâche. 2- Pour chaque tâche, remplacez les dates de début et de fin par des dates appropriées à votre projet. Indiquez ces dates dans un format de date reconnu par Excel (ex: 2007-10-22). 3- Au fur et à mesure de la progression du projet, indiquez le pourcentage de chaque tâche qui est complété et révisez en conséquence les dates de début et de fin.

## Effort
DIAGRAMME DE GANTT
NIVEAU D'EFFORTS REQUIS ET BUDGET SALARIAL
Mon projet
| Participants: titres | Institution | Bailleur de fonds | Chef de projet | Spécialiste(s) de contenus | Pédagogue(s) | Recherchiste(s) | Rédacteur(s) / réviseurs | Directeur technique | Ergonome | Réalisateur/scénariste | Graphiste/Infographiste | Technicien | Programmeur | Photographe | Vidéaste | Tuteur(s) | Collègues | Apprenants | Autre X | TOTAL SALAIRES PAR TÂCHE
| Participants: initiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participants: salaire horaire ($)
Description de la tâche
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | R | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2 | Examiner l'offre de formation existante | C | 0 | A | C | I | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3 | Déterminer l'objectif et le public-cible | R | 0 | A | C | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | C | 0 | R | C | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | #VALUE!
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | C | 0 | R | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
6 | Établir les objectifs et pré-requis de la formation | X | 0 | I | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités | 0 | 0 | I | R | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | #VALUE!
8 | Déterminer les catégories d'activités pédagogiques à prévoir | 0 | 0 | I | A | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | #VALUE!
9 | Identifier les modes de livraison | 0 | 0 | C | A | R | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | #VALUE!
10 | Identifier les technologies utilisables | 0 | 0 | A | C | A | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | #VALUE!
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire | 0 | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
13 | Établir les coûts | A | 0 | R | C | C | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | 0 | 0 | X | A | A | 0 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | A | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | R | X | 0 | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
17 | Obtenir un accord sur l’analyse | 0 | 0 | R | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | CONCEPTION
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | A | 0 | R | I | I | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
19 | Répartir les tâches | 0 | 0 | R | I | I | I | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
20 | Faire l’échéancier détaillé | 0 | 0 | R | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | C | C | R | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) | 0 | 0 | 0 | X | C | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | 0 | 0 | 0 | R | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
24 | Déterminer les contenus à produire | 0 | 0 | 0 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | 0 | 0 | 0 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu | 0 | 0 | 0 | A | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
27 | Établir les modes d'évaluation | 0 | 0 | 0 | A | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | C | 0 | 0 | A | R | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | 0 | 0 | C | C | C | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
31 | Choisir les solutions audiovisuelles | 0 | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | C | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | 0 | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | 0 | 0 | R | A | A | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
34 | Revoir et détailler l'échéancier | 0 | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
35 | Revoir et ajuster le budget | C | C | R | C | C | 0 | 0 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | R | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
37 | Obtenir un accord sur la conception | 0 | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | PRODUCTION
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
40 | Adapter ou créer les contenus | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
43 | Programmer les animations et autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
45 | Contrôler la qualité après numérisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
46 | Découper et fenêtrer les contenus | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
47 | Intégrer les médias et programmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
48 | Produire le guide d'étude | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
49 | Réviser les contenus | 0 | 0 | 0 | R | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
50 | Effectuer des tests de diffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
51 | Évaluer la production | R | X | A | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | C | 0 | #VALUE!
52 | Établir un plan de mise à jour | 0 | 0 | A | R | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
53 | Obtenir un accord sur le produit | 0 | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | DIFFUSION
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | R | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
55 | Établir un plan de communication | R | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
57 | Vérifier la qualité de la diffusion | 0 | 0 | C | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
58 | Recruter les formateurs et tuteurs | R | 0 | A | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
59 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | A | 0 | R | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
60 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | X | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
61 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
62 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
63 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
64 | Faire les mises à jour périodiques | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
65 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
66 | Assurer le soutien technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | ÉVALUATION
67 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | R | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | #VALUE!
68 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | R | 0 | C | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | #VALUE!
69 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | 0 | 0 | R | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | #VALUE!
0 | GESTION CONTINUE
0 | Interagir avec l'institution | 0 | 0 | R | A | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Gérer l'équipe | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Former les comités et convoquer les réunions | I | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Documenter le projet et sa progression | I | 0 | R | A | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Suivre le budget | I | 0 | R | I | I | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Contrôler l’échéancier | I | 0 | R | I | I | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Négocier les changements au projet | C | 0 | R | C | C | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Régler les conflits | A | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | Faire les acquisitions, locations, contrats, etc. | A | 0 | R | I | I | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| TOTAL SALAIRES PAR POSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
CONSIGNES Ne compléter ou modifier que les cases blanches 1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches et responsabilités de votre projet s'affichent. 2- Indiquez, pour chacune des ressources humaines dont le travail est facturé au projet, le tarif horaire versé à cette ressource. 3- Remplacez chacun des codes de responsabilités assignés (R, A, X, C, I) par le nombre d'heures de travail qu'il représente pour chaque ressource, à chaque tâche. Les totaux seront calculés automatiquement.

## Budget
BUDGET TOTAL
Mon projet
|  | DÉPENSES | TOTAL SALAIRES PAR TÂCHE |  | Autres dépenses
|  |  |  | Équipements et matériel | Logiciels et télécom | Administration et frais généraux (ex: locaux, assurances, entretien) | Autres (ex: déplacements, droits d'auteur) | TOTAL | TOTAL PAR PHASE
Description de la tâche
|  | ANALYSE | [6 empty] | #VALUE!
| 1 | Identifier le besoin | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2 | 2 | Examiner l'offre de formation existante | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3 | 3 | Déterminer l'objectif et le public-cible | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4 | 4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
5 | 5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
6 | 6 | Établir les objectifs et pré-requis de la formation | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
7 | 7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
8 | 8 | Déterminer les catégories d'activités pédagogiques à prévoir | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
9 | 9 | Identifier les modes de livraison | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
10 | 10 | Identifier les technologies utilisables | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
11 | 11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
12 | 12 | Déterminer l’échéancier préliminaire | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
13 | 13 | Établir les coûts | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
14 | 14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
15 | 15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
16 | 16 | Évaluer la proposition/ le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
17 | 17 | Obtenir un accord sur l’analyse | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | CONCEPTION | [6 empty] | #VALUE!
18 | 18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
19 | 19 | Répartir les tâches | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
20 | 20 | Faire l’échéancier détaillé | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
21 | 21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
22 | 22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
23 | 23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
24 | 24 | Déterminer les contenus à produire | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
25 | 25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
26 | 26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
27 | 27 | Établir les modes d'évaluation | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
28 | 28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
29 | 29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
30 | 30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
31 | 31 | Choisir les solutions audiovisuelles | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
32 | 32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
33 | 33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
34 | 34 | Revoir et détailler l'échéancier | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
35 | 35 | Revoir et ajuster le budget | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
36 | 36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
37 | 37 | Obtenir un accord sur la conception | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | PRODUCTION | [6 empty] | #VALUE!
38 | 38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
39 | 39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
40 | 40 | Adapter ou créer les contenus | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
41 | 41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
42 | 42 | Créer le design visuel et la charte graphique | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
43 | 43 | Programmer les animations et autres | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
44 | 44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
45 | 45 | Contrôler la qualité après numérisation | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
46 | 46 | Découper et fenêtrer les contenus | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
47 | 47 | Intégrer les médias et programmes | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
48 | 48 | Produire le guide d'étude | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
49 | 49 | Réviser les contenus | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
50 | 50 | Effectuer des tests de diffusion | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
51 | 51 | Évaluer la production | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
52 | 52 | Établir un plan de mise à jour | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
53 | 53 | Obtenir un accord sur le produit | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | DIFFUSION | [6 empty] | #VALUE!
54 | 54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
55 | 55 | Établir un plan de communication | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
56 | 56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
57 | 57 | Vérifier la qualité de la diffusion | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
58 | 58 | Recruter les formateurs et tuteurs | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
59 | 59 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
60 | 60 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
61 | 61 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
62 | 62 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
63 | 63 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
64 | 64 | Faire les mises à jour périodiques | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
65 | 65 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
66 | 66 | Assurer le soutien technique | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | ÉVALUATION | [6 empty] | #VALUE!
67 | 67 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
68 | 68 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
69 | 69 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | GESTION CONTINUE | [6 empty] | #VALUE!
0 | 0 | Interagir avec l'institution | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Gérer l'équipe | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Former les comités et convoquer les réunions | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Documenter le projet et sa progression | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Suivre le budget | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Contrôler l’échéancier | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Négocier les changements au projet | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | Régler les conflits | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| 0 | Faire les acquisitions, locations, contrats, etc. | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | TOTAL | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
CONSIGNES Ne compléter ou modifier que les cases blanches 1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches de votre projet s'affichent. 2- Complétez ensuite le niveau d'effort demandé (onglet: "Effort"), de façon à ce que les dépenses salariales s'affichent. 3- Ajoutez à l'endroit approprié les autres dépenses du projet. Les totaux se calculeront automatiquement.