## Responsabilites
CHARTE DES RESPONSABILITÉS
Mon projet
| Participants: titres | Institution | Bailleur de fonds | Chef de projet | Spécialiste de contenus | Collaborateur(s) | Recherchiste(s) | Réviseur scientifique | Réviseur linguistique | Apprenants | Programmeur | Photographe | Vidéaste | Tuteur(s) | Collègues | Technicien de soutien | Conseiller pédagogique | Autre X
| Participants: initiales | [15 empty] | AL
No | Description de la tâche
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | [15 empty] | R |  | 0 | 0 | Conseiller pédagogique
2 | Examiner l'offre de formation existante | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Décrire le public-cible (ED0200) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Établir les cibles d'apprentissage et préalables de la formation (ED0300) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités (ED Carte conceptuelle) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Déterminer les catégories d'évènement d'apprentissage à prévoir (ED0400) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
9 | Identifier les modes de livraison | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Identifier les technologies utilisables (ED0500) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire (ED0100) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
13 | Établir les coûts | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
17 | Obtenir un accord sur l’analyse | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
| CONCEPTION | [17 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Répartir les tâches | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Faire l’échéancier détaillé | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) (ED0700) | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
24 | Déterminer les contenus à produire (ED0700) | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu (ED0700) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
27 | Établir les modes d'évaluation (ED0800) | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
31 | Choisir les solutions audiovisuelles | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
34 | Revoir et détailler l'échéancier | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
35 | Revoir et ajuster le budget | [17 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | [15 empty] | A |  | 0 | 0 | 0
36 | Recruter les formateurs et tuteurs | [15 empty] | I
37 | Obtenir un accord sur la conception | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| PRODUCTION | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | [15 empty] | C |  | 0 | 0 | 0
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Adapter ou créer les contenus | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | [17 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Intégrer les médias et programmes | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Produire le guide d'étude | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
49 | Réviser les contenus | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Effectuer des tests de diffusion | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Évaluer la production | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Établir un plan de mise à jour | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Obtenir un accord sur le produit | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| DIFFUSION | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | [17 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Établir un plan de communication | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Vérifier la qualité de la diffusion | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
58 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | [17 empty] | 0 | 0 | 0
59 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Faire les mises à jour périodiques | [17 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
64 | Assurer le soutien technique | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| ÉVALUATION | [17 empty] | 0 | 0 | 0
65 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | [15 empty] | I |  | 0 | 0 | 0
66 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | [17 empty] | 0 | 0 | 0
CONSIGNES
Ne compléter ou modifier que les cases blanches
1- Remplacez "Mon projet" par le nom donné à votre projet
2- Modifiez au besoin les tâches à effectuer. Évitez dans la mesure du possible de supprimer ou d'ajouter des lignes, ce qui pourrait modifier les formules et le format d'impression.
3- Modifiez s'il y a lieu les titres des différentes fonctions
4- Assignez les responsabilités relatives aux différentes fonctions de votre projet. Pour ce faire, remplacez les codes déjà inscrits par les codes appropriés à votre cas, expliqués dans la légende ci-contre. Veillez à ce qu'il y ait un responsable par tâche.
LÉGENDE
R = Réalise
A = Assiste
I = Doit être informé
C = Doit être consulté
X = Approuve ou décide

## Echeancier
DIAGRAMME DE GANTT
Mon projet
|  | Début: | 2010-01-01 10:31
|  | Fin: | 2011-06-10 10:31 |  |  |  | Semaines
| Tâche | Responsable | Début | Fin | No. De | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
No | Description de la tâche |  | Date | Date | Jours | Complété | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-08 10:31 | 2010-01-15 10:31 | 2010-01-22 10:31 | 2010-01-29 10:31 | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-19 10:31 | 2010-02-26 10:31 | 2010-03-05 10:31 | 2010-03-12 10:31 | 2010-03-19 10:31 | 2010-03-26 10:31 | 2010-04-02 10:31 | 2010-04-09 10:31 | 2010-04-16 10:31 | 2010-04-23 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-07 10:31 | 2010-05-14 10:31 | 2010-05-21 10:31 | 2010-05-28 10:31 | 2010-06-04 10:31 | 2010-06-11 10:31 | 2010-06-18 10:31 | 2010-06-25 10:31 | 2010-07-02 10:31 | 2010-07-09 10:31 | 2010-07-16 10:31 | 2010-07-23 10:31 | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-06 10:31 | 2010-08-13 10:31 | 2010-08-20 10:31 | 2010-08-27 10:31 | 2010-09-03 10:31 | 2010-09-10 10:31 | 2010-09-17 10:31 | 2010-09-24 10:31 | 2010-10-01 10:31 | 2010-10-08 10:31 | 2010-10-15 10:31 | 2010-10-22 10:31 | 2010-10-29 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 2010-11-12 10:31 | 2010-11-19 10:31 | 2010-11-26 10:31 | 2010-12-03 10:31 | 2010-12-10 10:31 | 2010-12-17 10:31 | 2010-12-24 10:31 | 2010-12-31 10:31 | 2011-01-07 10:31 | 2011-01-14 10:31 | 2011-01-21 10:31 | 2011-01-28 10:31 | 2011-02-04 10:31 | 2011-02-11 10:31 | 2011-02-18 10:31 | 2011-02-25 10:31 | 2011-03-04 10:31 | 2011-03-11 10:31 | 2011-03-18 10:31 | 2011-03-25 10:31 | 2011-04-01 10:31 | 2011-04-08 10:31 | 2011-04-15 10:31 | 2011-04-22 10:31 | 2011-04-29 10:31 | 2011-05-06 10:31 | 2011-05-13 10:31 | 2011-05-20 10:31 | 2011-05-27 10:31 | 2011-06-03 10:31 | 2011-06-10 10:31 | 2011-06-17 10:31 | 2011-06-24 10:31 | 2011-07-01 10:31 | 2011-07-08 10:31 | 2011-07-15 10:31 | 2011-07-22 10:31 | 2011-07-29 10:31 | 2011-08-05 10:31 | 2011-08-12 10:31 | 2011-08-19 10:31 | 2011-08-26 10:31 | 2011-09-02 10:31 | 2011-09-09 10:31 | 2011-09-16 10:31 | 2011-09-23 10:31 | 2011-09-30 10:31 | 2011-10-07 10:31 | 2011-10-14 10:31 | 2011-10-21 10:31 | 2011-10-28 10:31 | 2011-11-04 10:31 | 2011-11-11 10:31 | 2011-11-18 10:31 | 2011-11-25 10:31 | 2011-12-02 10:31 | 2011-12-09 10:31 | 2011-12-16 10:31 | 2011-12-23 10:31 | 2011-12-30 10:31
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | Conseiller pédagogique | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
2 | Examiner l'offre de formation existante | 0 | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
3 | Décrire le public-cible (ED0200) | 0 | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | 0 | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 29 | 0 | x | x | x | x | x
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | 0 | 2010-01-01 10:31 | 2010-01-20 10:31 | 19 | 0 | x | x | x
6 | Établir les cibles d'apprentissage et préalables de la formation (ED0300) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités (ED Carte conceptuelle) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
8 | Déterminer les catégories d'évènement d'apprentissage à prévoir (ED0400) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
9 | Identifier les modes de livraison | 0 | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
10 | Identifier les technologies utilisables (ED0500) | 0 | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | 0 | 2010-02-05 10:31 | 2010-02-07 10:31 | 2 | 0 | [5 empty] | x
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire (ED0100) | 0 | 2010-02-07 10:31 | 2010-02-10 10:31 | 3 | 0
13 | Établir les coûts | 0 | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-15 10:31 | 3 | 0 | [6 empty] | x
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | 0 | 2010-02-15 10:31 | 2010-02-28 10:31 | 13 | 0 | [7 empty] | x | x
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | 0
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | 0
17 | Obtenir un accord sur l’analyse | 0 | 2010-03-14 10:31 | 2010-03-15 10:31 | 1 | 0
0 | CONCEPTION
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | 0 | 2010-03-20 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 41 | 0 | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
19 | Répartir les tâches | 0 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-10 10:31 | 10 | 0 | [17 empty] | x | x
20 | Faire l’échéancier détaillé | 0 | 2010-05-05 10:31 | 2010-05-10 10:31 | 5 | 0 | [18 empty] | x
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | 0 | 2010-03-22 10:31 | 2010-03-30 10:31 | 8 | 0 | [12 empty] | x
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) (ED0700) | 0 | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | 0 | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
24 | Déterminer les contenus à produire (ED0700) | 0 | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu (ED0700) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
27 | Établir les modes d'évaluation (ED0800) | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | 0 | 2010-01-20 10:31 | 2010-01-30 10:31 | 10 | 0 |  |  |  | x | x
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | 0 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | 0 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
31 | Choisir les solutions audiovisuelles | 0 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-15 10:31 | 15 | 0 | [17 empty] | x | x | x
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | 0 | 2010-04-30 10:31 | 2010-05-31 10:31 | 31 | 0 | [17 empty] | x | x | x | x | x
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | 0 | 2010-06-01 10:31 | 2010-06-15 10:31 | 14 | 0 | [22 empty] | x | x
34 | Revoir et détailler l'échéancier | 0 | 2010-02-07 10:31 | 2010-02-10 10:31 | 3 | 0
35 | Revoir et ajuster le budget | 0 | 2010-02-12 10:31 | 2010-02-15 10:31 | 3 | 0 | [6 empty] | x
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | 0 | 2010-06-15 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 15 | 0 | [24 empty] | x | x
37 | Obtenir un accord sur la conception | 0 | 2010-07-01 10:31 | 2010-07-05 10:31 | 4 | 0 | [26 empty] | x
0 | PRODUCTION
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | 0 | 2010-03-30 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 31 | 0 | [13 empty] | x | x | x | x | x
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | 0 | 2010-06-15 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 15 | 0 | [24 empty] | x | x
40 | Adapter ou créer les contenus | 0 | 2010-05-30 10:31 | 2010-07-30 10:31 | 61 | 0 | [22 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | 0 | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | 0 | 2010-06-01 10:31 | 2010-06-30 10:31 | 29 | 0 | [22 empty] | x | x | x | x
43 | 0 | 0 | 2010-06-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 61 | 0 | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | 0 | 2010-06-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 61 | 0 | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
45 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | 0 | 2010-09-01 10:31 | 2010-09-15 10:31 | 14 | 0 | [35 empty] | x | x
46 | 0 | 0 | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-15 10:31 | 15 | 0 | [39 empty] | x | x | x
47 | Intégrer les médias et programmes | 0 | 2010-10-15 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 15 | 0 | [41 empty] | x | x | x
48 | Produire le guide d'étude | 0 | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
49 | Réviser les contenus | 0 | 2010-07-30 10:31 | 2010-08-30 10:31 | 31 | 0 | [30 empty] | x | x | x | x | x
50 | Effectuer des tests de diffusion | 0 | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-10 10:31 | 10 | 0 | [39 empty] | x | x
51 | Évaluer la production | 0 | 2010-10-11 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 19 | 0 | [41 empty] | x | x | x
52 | Établir un plan de mise à jour | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
53 | Obtenir un accord sur le produit | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 4 | 0 | [44 empty] | x
0 | DIFFUSION
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | 0 | 2010-03-20 10:31 | 2010-04-30 10:31 | 41 | 0 | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
55 | Établir un plan de communication | 0 | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | 0 | 2010-11-05 10:31 | 2010-11-20 10:31 | 15 | 0 | [44 empty] | x | x | x
57 | Vérifier la qualité de la diffusion | 0 | 2010-11-21 10:31 | 2010-11-30 10:31 | 9 | 0 | [47 empty] | x
#REF! | Recruter les formateurs et tuteurs | #REF! | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-09-30 10:31 | 2010-10-30 10:31 | 30 | 0 | [39 empty] | x | x | x | x | x
58 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | 0 | 2010-12-01 10:31 | 2010-12-05 10:31 | 4 | 0 | [48 empty] | x
59 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
60 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
61 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
62 | Faire les mises à jour périodiques | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
63 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
64 | Assurer le soutien technique | 0 | 2010-11-01 10:31 | 2010-11-10 10:31 | 9 | 0 | [44 empty] | x
0 | ÉVALUATION
65 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | 0 | 2011-05-01 10:31 | 2011-05-30 10:31 | 29 | 0 | [70 empty] | x | x | x | x
66 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | 0 | 2011-06-01 10:31 | 2011-06-10 10:31 | 9 | 0 | [74 empty] | x | x
67 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | 0 | 2010-10-31 10:31 | 2010-10-31 10:31 | 1 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 30 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 15 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-05 10:31 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2010-01-01 10:31 | 2010-11-01 10:31 | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
CONSIGNES
Ne compléter ou modifier que les cases blanches
1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches et responsabilités de votre projet s'affichent. Veillez notamment à bien assigner un responsable (code "R") à chaque tâche.
2- Pour chaque tâche, remplacez les dates de début et de fin par des dates appropriées à votre projet. Indiquez ces dates dans un format de date reconnu par Excel (ex: 2007-10-22).
3- Au fur et à mesure de la progression du projet, indiquez le pourcentage de chaque tâche qui est complété et révisez en conséquence les dates de début et de fin.

## Effort
DIAGRAMME DE GANTT
NIVEAU D'EFFORTS REQUIS ET BUDGET SALARIAL
Mon projet
| Participants: titres | Institution | Bailleur de fonds | Chef de projet | Spécialiste de contenus | Collaborateur(s) | Recherchiste(s) | Réviseur scientifique | Réviseur linguistique | Apprenants | Programmeur | Photographe | Vidéaste | Tuteur(s) | Collègues | Technicien de soutien | 0 | Conseiller pédagogique | 0 | Autre X | TOTAL SALAIRES PAR TÂCHE
| Participants: initiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AL | 0
Participants: salaire horaire ($)
Description de la tâche
ANALYSE
1 | Identifier le besoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | #VALUE!
2 | Examiner l'offre de formation existante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Décrire le public-cible (ED0200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Établir les cibles d'apprentissage et préalables de la formation (ED0300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités (ED Carte conceptuelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Déterminer les catégories d'évènement d'apprentissage à prévoir (ED0400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
9 | Identifier les modes de livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Identifier les technologies utilisables (ED0500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Déterminer l’échéancier préliminaire (ED0100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
13 | Établir les coûts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Évaluer la proposition/ le prototype | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
17 | Obtenir un accord sur l’analyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
0 | CONCEPTION
18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Répartir les tâches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Faire l’échéancier détaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) (ED0700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
24 | Déterminer les contenus à produire (ED0700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu (ED0700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
27 | Établir les modes d'évaluation (ED0800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
31 | Choisir les solutions audiovisuelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
34 | Revoir et détailler l'échéancier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
35 | Revoir et ajuster le budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | #VALUE!
37 | Obtenir un accord sur la conception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PRODUCTION
38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | #VALUE!
39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Adapter ou créer les contenus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Créer le design visuel et la charte graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Intégrer les médias et programmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Produire le guide d'étude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
49 | Réviser les contenus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Effectuer des tests de diffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Évaluer la production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Établir un plan de mise à jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Obtenir un accord sur le produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | DIFFUSION
54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Établir un plan de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Vérifier la qualité de la diffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
#REF! | Recruter les formateurs et tuteurs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Faire les mises à jour périodiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
64 | Assurer le soutien technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ÉVALUATION
65 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | #VALUE!
66 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL SALAIRES PAR POSTE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
CONSIGNES
Ne compléter ou modifier que les cases blanches
1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches et responsabilités de votre projet s'affichent.
2- Indiquez, pour chacune des ressources humaines dont le travail est facturé au projet, le tarif horaire versé à cette ressource.
3- Remplacez chacun des codes de responsabilités assignés (R, A, X, C, I) par le nombre d'heures de travail qu'il représente pour chaque ressource, à chaque tâche.
Les totaux seront calculés automatiquement.

## Budget
BUDGET TOTAL
Mon projet
|  | DÉPENSES | TOTAL SALAIRES PAR TÂCHE |  | Autres dépenses
|  |  |  | Équipements et matériel | Logiciels et télécom | Administration et frais généraux (ex: locaux, assurances, entretien) | Autres (ex: déplacements, droits d'auteur) | TOTAL | TOTAL PAR PHASE
Description de la tâche
|  | ANALYSE | [6 empty] | #VALUE!
| 1 | Identifier le besoin | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2 | 2 | Examiner l'offre de formation existante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Décrire le public-cible (ED0200) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4 | 4 | Analyser les besoins et contraintes du public-cible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Analyser les ressources et contraintes de l'institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Établir les cibles d'apprentissage et préalables de la formation (ED0300) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
7 | 7 | Établir les catégories de contenus à inclure et leurs particularités (ED Carte conceptuelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Déterminer les catégories d'évènement d'apprentissage à prévoir (ED0400) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
9 | 9 | Identifier les modes de livraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Identifier les technologies utilisables (ED0500) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
11 | 11 | Acquérir les technologies et les infrastructures nécessaires au démarrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Déterminer l’échéancier préliminaire (ED0100) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
13 | 13 | Établir les coûts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | Produire le cahier des charges / la proposition / le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
15 | 15 | Obtenir les fonds et les autres ressources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | Évaluer la proposition/ le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
17 | 17 | Obtenir un accord sur l’analyse | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
0 | 0 | CONCEPTION | [6 empty] | #VALUE!
18 | 18 | Recruter l’équipe (ou faire l'appel d'offre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | Répartir les tâches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | Faire l’échéancier détaillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | Déterminer les modalités d'interaction avec le client (institution, bailleur de fonds, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | Faire l’inventaire des contenus et des médias existants pouvant être inclus (déstructuration) (ED0700) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
23 | 23 | Choisir les contenus et médias existants à intégrer | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
24 | 24 | Déterminer les contenus à produire (ED0700) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
25 | 25 | Déterminer la progression pédagogique (l'ordre des contenus) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
26 | 26 | Identifier les activités pédagogiques liées à chaque contenu (ED0700) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
27 | 27 | Établir les modes d'évaluation (ED0800) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
28 | 28 | Préciser les modes et ressources d'encadrement et de soutien | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
29 | 29 | Définir l’arborescence détaillée du contenu | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
30 | 30 | Choisir les solutions informatiques détaillées | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
31 | 31 | Choisir les solutions audiovisuelles | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
32 | 32 | Concevoir le design visuel et la charte graphique | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
33 | 33 | Réaliser le scénario-maquette / le prototype détaillé | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
34 | 34 | Revoir et détailler l'échéancier | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
35 | 35 | Revoir et ajuster le budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | Évaluer le scénario-maquette ou le prototype | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
37 | 37 | Obtenir un accord sur la conception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | PRODUCTION | [6 empty] | #VALUE!
38 | 38 | Scénariser les éléments (vidéo, audio, etc.) | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
39 | 39 | Recruter les participants ponctuels (musiciens, comédiens, animateurs, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | Adapter ou créer les contenus | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
41 | 41 | Vérifier et régulariser les droits d’auteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | Créer le design visuel et la charte graphique | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | Numériser et traiter les médias (bande son, vidéo, photos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 45 | Former les formateurs et tuteurs à l'utilisation de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | Intégrer les médias et programmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | Produire le guide d'étude | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
49 | 49 | Réviser les contenus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | Effectuer des tests de diffusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | Évaluer la production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | Établir un plan de mise à jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 53 | Obtenir un accord sur le produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | DIFFUSION | [6 empty] | #VALUE!
54 | 54 | Établir les modalités de distribution ou d’accès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | Établir un plan de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 56 | Reproduire le matériel et/ou le mettre en ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | Vérifier la qualité de la diffusion | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
#REF! | #REF! | Recruter les formateurs et tuteurs | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
58 | 58 | Obtenir un accord sur la diffusion (fin du développement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | Admettre / Conseiller / Inscrire les apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | Transmettre la documentation nécessaire aux apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | Former, encadrer et évaluer les apprenants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 62 | Faire les mises à jour périodiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 63 | Traiter les plaintes et autres demandes de modification de la formation | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
64 | 64 | Assurer le soutien technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ÉVALUATION | [6 empty] | #VALUE!
65 | 65 | Faire le diagnostic : Analyse des inscriptions et/ou enquête client | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
66 | 66 | Décider: statu quo, mise à jour ou mise au rencart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 67 | Effectuer les modifications, s’il y a lieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | TOTAL | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
CONSIGNES
Ne compléter ou modifier que les cases blanches
1- Complétez d'abord la Charte des responsabilités (onglet: "Responsabilites"), de façon à ce que les tâches de votre projet s'affichent.
2- Complétez ensuite le niveau d'effort demandé (onglet: "Effort"), de façon à ce que les dépenses salariales s'affichent.
3- Ajoutez à l'endroit approprié les autres dépenses du projet.
Les totaux se calculeront automatiquement.